## 1주차
프로젝트명 | 나 살쪘냥? | 프로젝트 작업 최종 종료일 | 2022-04-08 (금)
팀명 | 냥덕쓰 | 프로젝트 발표 | 2022-04-08 (금)
1주차 작업 내용
팀원 | 주작업내용 | 2022-03-29 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
정동주 | AI 컨텐츠 구현 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
이형철 | 메인 홈 구현, 프론트 작업 관리 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
한동호 | 회원가입, 수정, 삭제 구현 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
황석호 | 공지글, 게시판 구현 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
김동현 | 컨텐츠 상세 페이지 구현 | 클래스 설계 및 시퀀스다이어그램 구성 | 변동 없음 | 100%
1주차 작업 내용
팀원 | 주작업내용 | 2022-03-30 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
정동주 | AI 컨텐츠 구현 | DB 스크립트 작성, 로그인 구현 | 계정 추가, 전체 DB 스크립트 작성 | 100%
이형철 | 메인 홈 구현, 프론트 작업 관리 | 메인홈 구현 | 변동 없음 | 30%
한동호 | 회원가입, 수정, 삭제 구현 | 회원가입 구현 | 변동 없음 | 20%
황석호 | 공지글, 게시판 구현 | 공지글 구현 | 변동 없음 | 20%
김동현 | 컨텐츠 상세 페이지 구현 | 상세페이지 구현 | 변동 없음 | 20%
1주차 작업 내용
팀원 | 주작업내용 | 2022-03-31 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
정동주 | AI 컨텐츠 구현 | 로그인 암호화, 세션 유지, 안내 페이지 등 | MEMBER 테이블 컬럼 추가 | 100%
이형철 | 메인 홈 구현, 프론트 작업 관리 | 메인홈 구현 | 변동 없음 | 40%
한동호 | 회원가입, 수정, 삭제 구현 | 회원가입, 비밀번호 찾기, 맵퍼 추가 | 변동 없음 | 30%
황석호 | 공지글, 게시판 구현 | 공지글 구현 | 변동 없음 | 50%
김동현 | 컨텐츠 상세 페이지 구현 | 상세페이지 구현 | 변동 없음 | 30%
1주차 작업 내용
팀원 | 주작업내용 | 2022-04-01 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
정동주 | AI 컨텐츠 구현 | AI 컨텐츠 페이지 구현
이형철 | 메인 홈 구현, 프론트 작업 관리
한동호 | 회원가입, 수정, 삭제 구현
황석호 | 공지글, 게시판 구현
김동현 | 컨텐츠 상세 페이지 구현
2주차 작업 내용
팀원 | 주작업내용 | 2022-04-04 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
정동주 | AI 컨텐츠 구현
이형철 | 메인 홈 구현, 프론트 작업 관리
한동호 | 회원가입, 수정, 삭제 구현
황석호 | 공지글, 게시판 구현
김동현 | 컨텐츠 상세 페이지 구현
2주차 작업 내용
팀원 | 주작업내용 | 2022-04-05 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
정동주 | AI 컨텐츠 구현
이형철 | 메인 홈 구현, 프론트 작업 관리
한동호 | 회원가입, 수정, 삭제 구현
황석호 | 공지글, 게시판 구현
김동현 | 컨텐츠 상세 페이지 구현
2주차 작업 내용
팀원 | 주작업내용 | 2022-04-06 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
정동주 | AI 컨텐츠 구현
이형철 | 메인 홈 구현, 프론트 작업 관리
한동호 | 회원가입, 수정, 삭제 구현
황석호 | 공지글, 게시판 구현
김동현 | 컨텐츠 상세 페이지 구현
2주차 작업 내용
팀원 | 주작업내용 | 2022-04-07 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
정동주 | AI 컨텐츠 구현
이형철 | 메인 홈 구현, 프론트 작업 관리
한동호 | 회원가입, 수정, 삭제 구현
황석호 | 공지글, 게시판 구현
김동현 | 컨텐츠 상세 페이지 구현

## 2주차
프로젝트명 | SECTOR | 프로젝트 작업 최종 종료일 | 2019-09-26 (목)
팀명 | No Pain No Code | 프로젝트 발표 및 수료일 | 2019-09-27 (금)
2주차 작업 내용
팀원 | 주작업내용 | 2019-09-16 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
구건모 | 예를 들어 회원서비스 | 로그인 네이버 인증 처리 | member 의 auth 컬럼 추가 | 80%
김남규
김형준
유영준
장윤진
허태규
팀원 | 주작업내용 | 2019-09-17 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
구건모 | 예를 들어 회원서비스 | 로그인 네이버 인증 처리 | member 의 auth 컬럼 추가 | 80%
김남규
김형준
유영준
장윤진
허태규
팀원 | 주작업내용 | 2019-09-18 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
구건모 | 예를 들어 회원서비스 | 로그인 네이버 인증 처리 | member 의 auth 컬럼 추가 | 80%
김남규
김형준
유영준
장윤진
허태규
팀원 | 주작업내용 | 2019-09-19 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
구건모 | 예를 들어 회원서비스 | 로그인 네이버 인증 처리 | member 의 auth 컬럼 추가 | 80%
김남규
김형준
유영준
장윤진
허태규
팀원 | 주작업내용 | 2019-09-20 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
구건모 | 예를 들어 회원서비스 | 로그인 네이버 인증 처리 | member 의 auth 컬럼 추가 | 80%
김남규
김형준
유영준
장윤진
허태규

## 3주차
프로젝트명 | SECTOR | 프로젝트 작업 최종 종료일 | 2019-09-26 (목)
팀명 | No Pain No Code | 프로젝트 발표 및 수료일 | 2019-09-27 (금)
3주차 작업 내용
팀원 | 주작업내용 | 2019-09-23 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
구건모 | 예를 들어 회원서비스 | 로그인 네이버 인증 처리 | member 의 auth 컬럼 추가 | 80%
김남규
김형준
유영준
장윤진
허태규
팀원 | 주작업내용 | 2019-09-24 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
구건모 | 예를 들어 회원서비스 | 로그인 네이버 인증 처리 | member 의 auth 컬럼 추가 | 80%
김남규
김형준
유영준
장윤진
허태규
팀원 | 주작업내용 | 2019-09-25 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
구건모 | 예를 들어 회원서비스 | 로그인 네이버 인증 처리 | member 의 auth 컬럼 추가 | 80%
김남규
김형준
유영준
장윤진
허태규
팀원 | 주작업내용 | 2019-09-26 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
구건모 | 예를 들어 회원서비스 | 로그인 네이버 인증 처리 | member 의 auth 컬럼 추가 | 80%
김남규
김형준
유영준
장윤진
허태규
팀원 | 주작업내용 | 2019-09-27 작업내용 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
구건모 | 예를 들어 회원서비스 | 로그인 네이버 인증 처리 | member 의 auth 컬럼 추가 | 80%
김남규
김형준
유영준
장윤진
허태규